## C15_Linea
Tiempo de procesamiento c
Trabajo | M1 | M2 | M3 | di |  | Leyenda
1 | 8 | 3 | 3 | 25 |  | Variable
2 | 7 | 10 | 1 | 35 |  | Celda Objetivo
3 | 3 | 5 | 1 | 10
4 | 5 | 9 | 2 | 14
5 | 2 | 1 | 5 | 31
Columna -> | 2 | 3 | 4
| Tiempo de procesamiento c |  |  | Tiempo de Inicio |  |  | Finalización | Entrega | Retraso | Tardanza
Trabajo | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | Ci | di | Li | Ti | Fuera plazo?
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0
4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17 | 19 | 14 | 5 | 5 | 1
5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 19 | 24 | 31 | -7 | 0 | 0
2 | 7 | 10 | 1 | 10 | 18 | 28 | 29 | 35 | -6 | 0 | 0
1 | 8 | 3 | 3 | 17 | 28 | 31 | 34 | 25 | 9 | 9 | 1
F medio | Tiempo de procesamiento c M1: 23
M | Tiempo de procesamiento c M1: 34
T max | Tiempo de procesamiento c M1: 9
Ret | Tiempo de procesamiento c M1: 2
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este archivo contiene la solución a la optimización del proceso en línea del capítulo 15. Puede verse el modelo de optimización activando el solver de excel.